## 5. Dự án nhóm B, TMĐT>100 tỷ
Phụ lục 5: Kế hoạch thực hiện dự án nhóm B có TMĐT > 100 tỷ đồng
Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[5 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án | 398
1. Thành lập Ban ĐHDA | 13 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Văn bản gửi Đơn vị kế hoạch về việc cử cán bộ tham gia Ban ĐHDA | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Tờ trình phê duyệt thành lập Ban ĐHDA | 3 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt thành lập Ban ĐHDA | 3 |  |  | x | x | x |  |  | x
2. Nhiệm vụ thiết kế | 70 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Xin cung cấp thông tin quy hoạch của khu đất | 15 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Báo cáo đề xuất nhu cầu đầu tư của đơn vị kế hoạch | 3 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Lập nhu cầu thiết kế | 3 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Lập phương án kiến trúc | 25 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Lấy ý kiến Đơn vị kế hoạch về phương án kiến trúc | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Báo cáo đề xuất nhiệm vụ thiết kế | 3 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định nhiệm vụ thiết kế | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
3. Chủ trương đầu tư | 70 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Lập và tổng hợp hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư | 30 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định chủ trương đầu tư | 30 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | 10 |  |  | x | x | x | x | x | x
4. Quy hoạch Tổng mặt bằng và Báo cáo nghiên cứu khả thi | 258 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Tổ chức lập, trình phê duyệt các chi phí và KHLCNT các gói thầu | 5 | 5 |  | x | x | x | x |  | x
## Tư vấn lập BCNCKT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Tư vấn thẩm tra BCNCKT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Quy hoạch TMB |  |  |  | x | x | x |  | x | x
# Thẩm định các chi phí và KHLCNT các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x | x |  | x
## Tư vấn lập BCNCKT |  |  |  | x | x | x | x |  | x
## Tư vấn thẩm tra BCNCKT |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Quy hoạch TMB |  |  |  | x | x | x | x |  | x
# Quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x | x | x | x
## Tư vấn lập BCNCKT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Tư vấn thẩm tra BCNCKT |  |  |  | x | x | x | x |  | x
## Quy hoạch TMB |  |  |  | x | x | x | x |  | x
# Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu | 14 | 4 |  | x | x | x |  | x | x
## Tư vấn lập BCNCKT (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Tư vấn thẩm tra BCNCKT (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Quy hoạch TMB (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tổ chức lập, trình phê duyệt dự toán các gói thầu, nhiệm vụ khảo sát xây dựng và KH LCNT các gói thầu | 7 | 7 |  | x | x | x |  | x | x
## Khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Giám sát khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ quy hoạch TMB (nếu cần) |  |  |  | x | x | x | x | x | x
## Đăng ký môi trường/Giấy phép môi trường |  |  |  | x | x | x | x |  | x
# Thẩm định các chi phí và KH LCNT các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x |  |  | x
## Khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Giám sát khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x | x |  | x
## Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ quy hoạch TMB |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Đăng ký môi trường/Giấy phép môi trường |  |  |  | x | x | x | x |  | x
# Quyết định phê duyệt dự toán/nhiệm vụ và KH LCNT các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x | x |  | x
## Khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Giám sát khảo sát xây dựng |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ quy hoạch TMB |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Đăng ký môi trường/Giấy phép môi trường |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu | 14 | 14 |  | x | x | x |  | x | x
## Khảo sát xây dựng (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x | x |  | x
## Giám sát khảo sát xây dựng (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x | x | x | x
## Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ quy hoạch TMB (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Đăng ký môi trường/Giấy phép môi trường (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Tổ chức lập, trình phê duyệt phương án khảo sát xây dựng | 5 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định phương án khảo sát xây dựng | 2 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt phương án khảo sát xây dựng | 2 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Báo cáo kinh tế kỹ thuật | 65 | 65 |  | x | x | x | x |  | x
## Thực hiện khảo sát xây dựng |  | 20 |  | x | x | x | x | x | x
## Lập Quy hoạch TMB |  | 30 |  | x | x | x |  | x | x
## Lập Đăng ký môi trường/Giấy phép môi trường |  | 30 |  | x | x | x |  |  | x
## Xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng (điện, nước,…) |  | 30 |  | x | x | x |  |  | x
## Lập BC NCKT |  | 45 |  | x | x | x |  |  | x
## Thẩm tra BC NCKT |  | 20 |  | x | x | x |  |  | x
# Xin ý kiến cộng đồng dân cư về QH TMB | 30 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Chấp thuận quy hoạch TMB tại UBND cấp xã | 10 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tổng hợp hồ sơ trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định BC NCKT và PCCC | 10 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Thẩm định BC NCKT và PCCC của Cơ quan chuyên môn về xây dựng | 30 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ BC NCKT trình người quyết định đầu tư | 10 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định BC NCKT | 20 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt dự án | 10 |  | x | x | x | x |  |  | x
# Tờ trình phê duyệt KH LCNT | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt KH LCNT | 5 |  |  | x | x | x |  |  | x
B. Giai đoạn thực hiện dự án | 1147
1. Thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và Dự toán | 192 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tổ chức lập, trình phê duyệt dự toán các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x |  |  | x
## Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và DT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Thẩm định giá thiết bị |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định dự toán các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x | x | x | x
## Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và DT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Thẩm định giá thiết bị |  |  |  | x | x | x |  | x | x
# Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu | 3 | 3 |  | x | x | x |  |  | x
## Thẩm định giá thiết bị |  |  |  | x | x | x | x | x | x
## Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và DT |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu | 14 | 14 |  | x | x | x | x |  | x
## Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và DT (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x | x | x | x
## Thẩm định giá thiết bị (chỉ định thầu) |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thực hiện và thẩm tra TKCS | 55 | 55 |  | x | x | x |  | x | x
## Thực hiện lập thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS |  | 45 |  | x | x | x |  | x | x
## Thẩm định giá thiết bị |  | 10 |  | x | x | x | x |  | x
## Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS |  | 20 |  | x | x | x | x | x | x
# Hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS | 15 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tổng hợp hồ sơ trình Cơ quan Công an thẩm định thiết kế về PCCC | 7 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Tờ trình gửi Cơ quan Công an thẩm định thiết kế về PCCC | 3 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Tổng hợp hồ sơ trình Cơ quan Chuyên môn về xây dựng thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và PCCC | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Tờ trình gửi Cơ quan Chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS (Bao gồm thẩm định hồ sơ thiết kế về PCCC) | 3 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Thẩm định hồ sơ TK về PCCC | 30 | 30 |  | x | x | x | x |  | x
# Thẩm định hồ sơ thiết kế về PCCC tại Cơ quan Công an |  | 10 |  | x | x | x |  |  | x
# Thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS tại Cơ quan Chuyên môn về xây dựng (Bao gồm thẩm định hồ sơ thiết kế về PCCC) |  | 30 |  | x | x | x |  |  | x
# Hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS | 15 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán và dự toán giá gói thầu | 7 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và Dự toán | 20 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS và dự toán các gói thầu | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
2. Đấu thầu xây lắp và các gói thầu trong giai đoạn thi công | 124 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Lựa chọn nhà thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) | 14 |  |  | x | x | x | x |  | x
# Lập và trình phê duyệt HSMT các gói thầu | 21 | 21 |  | x | x | x | x | x | x
## Xây dựng và lắp đặt thiết bị |  |  |  | x | x | x |  | x | x
## Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị |  |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt HSMT các gói thầu | 14 | 14 |  | x | x | x | x |  | x
## Xây dựng và thiết bị |  |  |  | x | x | x |  |  | x
## Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị |  |  |  | x | x | x | x |  | x
# Chuẩn bị khởi công |  |  |  | x | x | x | x |  | x
## Thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị (một giai đoạn một túi hồ sơ) | 75 | 50 |  | x | x | x |  | x | x
## Thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (một giai đoạn hai túi hồ sơ) |  | 75 |  | x | x | x |  | x | x
## Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu: Bảo hiểm công trình (chỉ định thầu) |  | 14 |  | x | x | x |  |  | x
## Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn quản lý dự án (chỉ định thầu) |  | 14 |  | x | x | x |  |  | x
## Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc (chỉ định thầu) |  | 14 |  | x | x | x |  |  | x
## Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu: Kiểm toán (chỉ định thầu) |  | 14 |  | x | x | x | x |  | x
## Thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu: Kiểm tra công tác nghiệm thu (chỉ định thầu) |  | 14 |  | x | x | x | x |  | x
## Tổng hợp hồ sơ thiết kế và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương |  | 20 |  | x | x | x |  | x | x
3. Khởi công công trình | 21 |  |  | x | x | x |  | x | x
# Tổng hợp hồ sơ và trình phê duyệt khởi công | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Quyết định phê duyệt khởi công công trình | 7 |  |  | x | x | x |  |  | x
# Thông báo khởi công công trình | 7 |  | x | x | x | x |  |  | x
4. Thi công xây dựng | 720 |  |  | x | x | x | x |  | x
5. Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng | 90 |  |  | x | x | x | x |  | x
C. Giai đoạn kết thúc dự án | 300
1. Tổng hợp và trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành | 180 |  |  | x | x | x | x |  | x
2. Thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 120 |  | x | x | x | x |  |  | x