## GPMB
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn pháp lý
1 | Task | Chuẩn bị thu hồi đất
2 | SubTask | Thành lập bộ máy GPMB
## | SubSubTask | Thành lập Hội đồng GPMB
## | SubSubTask | Thành lập tổ công tác
# | SubTask | Hồ sơ pháp lý
## | SubSubTask | Thu thập quyết định đầu tư
## | SubSubTask | Trích lục bản đồ địa chính
## | SubSubTask | Xác định ranh giới thu hồi
# | SubTask | Thông báo thu hồi
## | SubSubTask | Ban hành thông báo thu hồi đất
## | SubSubTask | Gửi tới hộ dân
## | SubSubTask | Niêm yết công khai
2 | Task | Điều tra, khảo sát, kiểm đếm
# | SubTask | Khảo sát hiện trạng
## | SubSubTask | Đo đạc thực địa
## | SubSubTask | Lập bản đồ hiện trạng
# | SubTask | Kiểm kê đất và tài sản
## | SubSubTask | Nhà, công trình
## | SubSubTask | Cây trồng, vật nuôi
## | SubSubTask | Hạ tầng
# | SubTask | Xác minh pháp lý
## | SubSubTask | Xác minh sổ đỏ
## | SubSubTask | Xác định nguồn gốc đất
## | SubSubTask | Phân loại đất
3 | Task | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC
# | SubTask | Xây dựng đơn giá
## | SubSubTask | Áp giá đất
## | SubSubTask | Áp giá tài sản
# | SubTask | Lập phương án bồi thường
## | SubSubTask | Tính toán bồi thường từng hộ
## | SubSubTask | Lập bảng tổng hợp
# | SubTask | Công khai phương án
## | SubSubTask | Niêm yết phương án
## | SubSubTask | Tổ chức họp dân
# | SubTask | Tiếp nhận và xử lý ý kiến
## | SubSubTask | Tiếp nhận phản hồi
## | SubSubTask | Điều chỉnh phương án
4 | Task | Thẩm định & phê duyệt phương án
# | SubTask | Thẩm định phương án
## | SubSubTask | Kiểm tra hồ sơ
## | SubSubTask | Kiểm tra pháp lý
## | SubSubTask | Kiểm tra số liệu
# | SubTask | Phê duyệt
## | SubSubTask | Trình UBND
## | SubSubTask | Ban hành quyết định
B. Giai đoạn thực thi
1 | Task | Tổ chức chi trả & thu hồi đất
# | SubTask | Tổ chức chi trả
## | SubSubTask | Lập lịch chi trả
## | SubSubTask | Ký nhận tiền
# | SubTask | Bố trí tái định cư
## | SubSubTask | Phân lô tái định cư
## | SubSubTask | Bốc thăm / bố trí
# | SubTask | Thu hồi đất
## | SubSubTask | Bàn giao đất
## | SubSubTask | Tháo dỡ công trình
# | SubTask | Cưỡng chế (nếu có)
## | SubSubTask | Lập phương án cưỡng chế
## | SubSubTask | Tổ chức cưỡng chế
2 | Task | Bàn giao mặt bằng
# | SubTask | Chuẩn bị bàn giao mặt bằng
## | SubSubTask | Kiểm tra điều kiện bàn giao
## | SubSubTask | Tổng hợp hồ sơ GPMB
## | SubSubTask | Xác định phạm vi, ranh giới bàn giao
## | SubSubTask | Lập kế hoạch bàn giao
# | SubTask | Bàn giao mặt bằng từng phần
## | SubSubTask | Kiểm tra hiện trạng khu vực bàn giao
## | SubSubTask | Cắm mốc, xác định ranh giới ngoài thực địa
## | SubSubTask | Lập biên bản bàn giao từng phần
## | SubSubTask | Tổ chức bàn giao thực địa
## | SubSubTask | Cập nhật tiến độ bàn giao
# | SubTask | Bàn giao mặt bằng toàn bộ
## | SubSubTask | Rà soát toàn bộ phạm vi dự án
## | SubSubTask | Kiểm tra hoàn tất GPMB
## | SubSubTask | Lập biên bản bàn giao tổng thể
## | SubSubTask | Bàn giao toàn bộ mặt bằng cho thi công
# | SubTask | Hoàn tất hồ sơ bàn giao
## | SubSubTask | Lưu trữ hồ sơ bàn giao
## | SubSubTask | Cập nhật hệ thống quản lý
## | SubSubTask | Báo cáo hoàn thành công tác GPMB
3 | Task | Giải quyết khiếu nại & tồn đọng (song song)
# | SubTask | Tiếp nhận khiếu nại
# | SubTask | Giải quyết lần 1
# | SubTask | Giải quyết lần 2

## GPMB-Không cưỡng chế
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện BTHTr, TĐC
1 | Task | Báo cáo tập thể lãnh đạo UBND Xã & Báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy (đối với dự án có quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều phức tạp).
2 | Task | Giao nhiệm vụ thực hiện BTHTr, TĐC.
3 | Task | Thông báo triển khai thực hiện BTHTr, TĐC & Thành lập TCT
# | SubTask | Thông báo triển khai thực hiện BTHTr, TĐC.
# | SubTask | Thành lập TCT
4 | Task | Trình phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
B. Giai đoạn thực hiện BTHTr. TĐC
1 | Task | Tổ chức họp triển khai thực hiện Dự án
# | SubTask | Họp Hội đồng BTHTr, TĐC Xã triển khai dự án
# | SubTask | Họp Chi bộ và Cán bộ chủ chốt Thôn, Tổ dân phố.
# | SubTask | Rà soát thống kê số lượng các hộ gia đình, cá nhân có đất trong chỉ giới thu hồi & Tổ chức trích đo, quy chủ thửa đất.
2 | Task | Tổ chức họp dân triển khai kế hoạch tiến độ thu hồi đất BTHTr, TĐC. Phổ biến các chính sách BTHTr-TĐC đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trong khu vực thu hồi.
3 | Task | Ban hành thông báo thu hồi đất và xác định giá đất cụ thể
# | SubTask | Ban hành thông báo thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất
# | SubTask | Xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư
4 | Task | Tổ chức điều tra kiểm đếm lập hồ sơ GPMB
# | SubTask | Tổ chức điều tra, kiểm đếm lập hồ sơ GPMB
# | SubTask | Tổ chức hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm đối với các hộ dân không hợp tác (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức tuyên truyền vận động người có đất thu hồi phối hợp điều tra kiểm đếm theo Thông báo thu hồi đất
## | SubSubTask | Báo cáo kết quả kiểm đếm, kết quả tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đề xuất ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | - Công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc - Gửi Quyết định kiểm đếm bắt buộc đến người có đất, tài sản bị thu hồi - Tổ chức tuyên truyền vận động người sử dụng đất hợp tác chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | Tổ chức thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | Báo cáo kết quả kiểm đếm, kết quả tuyên truyền, vận động, thuyết phục người sử dụng đất chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc và đề xuất ban hành Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | - Công khai Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc - Gửi Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đến người sử dụng đất
## | SubSubTask | Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | Tổ chức vận động, đối thoại với người bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
## | SubSubTask | Tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
5 | Task | Xác nhận nguồn gốc đất và ban hành Quyết định các chính sách hỗ trợ (nếu có)
# | SubTask | Xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất, nhân hộ khẩu, …
# | SubTask | Ban hành Quyết định (nếu có): 1. Hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 01/7/2014 không được bồi thường về đất. 2. Hỗ trợ đối với diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 01/7/2014 không được bồi thường. 3. Hỗ trợ ổn định đời sống đối với người có đất thu hồi dưới 30% DT đất nông nghiệp đang sử dụng.
6 | Task | Lập dự thảo phương án BTHTr, TĐC
7 | Task | Tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
8 | Task | Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án BTHTr, TĐC.
9 | Task | Tổ chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án BTHTr, hoàn chỉnh phương án trình thẩm định.
10 | Task | Thẩm định và hoàn thiện phương án BTHTr, TĐC.
11 | Task | Trình phê duyệt phương án BTHTr
12 | Task | Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi
13 | Task | Tổ chức chi trả tiền và bàn giao mặt bằng
14 | Task | Ban hành quyết định thu hồi đất
C. Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Task | Bàn giao đất để thực hiện dự án

## GPMB-Có cưỡng chế
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHẢI CÓ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện BTHTr, TĐC
1 | Task | Báo cáo tập thể lãnh đạo UBND Xã & Báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy (đối với dự án có quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều phức tạp).
2 | Task | Giao nhiệm vụ thực hiện BTHTr, TĐC.
3 | Task | Thông báo triển khai thực hiện BTHTr, TĐC & Thành lập TCT
# | SubTask | Thông báo triển khai thực hiện BTHTr, TĐC.
# | SubTask | Thành lập TCT
4 | Task | Trình phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
B. Giai đoạn thực hiện BTHTr. TĐC
1 | Task | Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không bàn giao mặt bằng.
# | Task | Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
# | Task | Công khai và tống đạt Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
# | Task | Thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất.
2 | Task | Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế.
3 | Task | Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
# | Task | Quản lý đất đã được thu hồi
C. Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Task | Bàn giao đất để thực hiện dự án

## Import-Công trình nhóm A (hidden)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG DỰ ÁN NHÓM A
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1. Lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# Giao đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau:
## Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT
## BCNCTKT dự án nhóm A theo nội dung tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58/2024/QH15
2. Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn | 30
# Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý
# Tiếp nhận, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp, thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
3. Hoàn chính BCNCTKT (NCTKT)/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# Hoàn chỉnh BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/ đơn vị có chức năng
4. Quyết định CTrĐT | Do HĐND TP quyết định CTrĐT, T/g quyết định CTrĐT phù hợp với chương trình kỳ họp
# Trình duyệt quyết định CTrĐT
5. Giao CĐT dự án
6. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA
# Lập hồ sơ trình
# Thẩm định
# Phê duyệt
7. Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT, CBDA
# Lập Tờ trình phê duyệt KH LCNT
# Phê duyệt KH LCNT | 10
# Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
8. LCNT khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra... bước CBĐT, CBDA
9. LCNT tư vấn theo KHLCNT được phê duyệt và Quy trình các bước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1.
10. Lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT, Hồ sơ TKCS và BCKT-KT XDCT
# Tổ chức KSĐĐ
# Lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ/ cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QHCT tỷ lệ 1/500)
# Cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ; cung cấp số liệu HTKT (Khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500)
# Chấp thuận QH tổng mặt bằng
# Thi tuyển PA kiến trúc (nếu có)
# Chấp thuận PA kiến trúc
# Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tĩnh không
# Lập, thẩm định, phê duyệt ĐTM/GPMT/ĐKMT
# Tham gia ý kiến đối với TKCS và giải pháp PCCC cho DA | 10
# Hoàn thiện BCNCKT/BCKT-KT ĐTXD
# Thẩm định BCNCKT/ BCKTKT ĐTXD
11. Điều chỉnh CTrĐT dự án
# Quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh CTrĐT
# Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh CTrĐT dự án
12. Phê duyệt dự án
# Trình duyệt quyết định đầu tư DA | 7
# Phê duyệt DA
B. Giai đoạn thực hiện dự án
Trình tự, thủ tục chuẩn bị Thực hiện dự án
1. Lập, thẩm định, phê duyệt NV KSTK (bao gồm cả các công việc phục vụ GPMB của DA – nếu có)
# Lập nhiệm vụ KSTK; PA khảo sát triển khai sau TKCS (bao gồm cả các công việc phục vụ công tác GPMB của DA)
# Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KSTK xây dựng triển khai sau TKCS, bao gồm cả DT
2. Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT một số hoặc tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA
# Lập Tờ trình phê duyệt KH tổng thể LCNT hoặc KHLCNT cho dự án, bao gồm 04 phần công việc:
# Phê duyệt KH LCNT một số hoặc các gói thầu giai đoạn THDA | 10
# Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
3. Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK,.. sau bước TKCS, bao gồm: các gói thầu khảo sát, đo đạc, thiết kế phục vụ công tác GPMB)
# Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra triển khai sau TKCS và phục vụ công tác GPMB
4. Lập, thẩm định, phê duyệt TK-DT công trình (triển khai sau TKCS; bao gồm cả KSTK - DT di chuyển công trình ngầm nổi; đo đạc, cắm mốc… phục vụ công tác GPMB)
# Lập hồ sơ TKXD triển khai sau TKCS, bao gồm Tờ trình thẩm định
# Thẩm định TKXD triển khai sau TKCS (CĐT có trách nhiệm tổng hợp KQTĐ của CQ chuyên môn về XD)
## Công tác thẩm định của CĐT
## Công tác thẩm định của CQ chuyên môn | 40
# Phê duyệt TKXD triển khai sau TKCS
5. Tổ chức thực hiện công tác BT, HT, TĐC GPMB của DA
## Giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## Bàn giao hồ sơ về dự án, quy hoạch, mốc giới, phạm vi GPMB (K1 Đ 22 và K1 Đ26 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND)
## Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác (Điểm c K2 Đ86 Luật đất đai 2024; Điểm a K2 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## Xây dựng kế hoạch thu hồi đất (Đ28 NĐ số 102/2024/NĐ-CP; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (K1 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm aK3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87; K1,2 Đ111 Luật Đất đai 2024)
## Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
## Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm c K3 Đ87 Luật đất đai 2024; K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP; Điểm d K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K4 Đ87 Luật đất đai 2024)
## Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cưGửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định (Điểm c K4 Đ87, K 3 Đ94 Luật đất đai 2024)
## Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định (K5 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau (K6 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐCP)
## Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau (K7 Đ87 Luật đất đai 2024; K3,4,5 Đ89 Luật đất đai 2024; Điểm d K2 Đ5 NĐ số 151/ 2025/NĐ-CP)
## Quản lý đất đã được thu hồi
## Quyết toán hoàn thành chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình (K7 Đ 27 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
Trình tự, thủ tục Thực hiện dự án
6. Lập, thẩm định, phê duyệt KH LCNT giai đoạn THDA (trường hợp thực hiện bước tại mục 1.1 khoản 1 phần II không trình duyệt KH LCNT tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA). Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1 phần II
7. Lựa chọn các nhà thầu theo KH LCNT giai đoạn THDA được duyệt. Thực hiện quy trình các bước LCNT theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3
8. Thi công xây dựng công trình
# Thông báo khởi công công trình
# Thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao công trình
## Tổng quát các chủ thể, nội dung và trình tự quản lý
## Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi công xây dựng công trình
9. Quản lý chất lượng công trình
# Giám sát thi công và giám sát tác giả
## Giám sát thi công xây dựng công trình
## Giám sát tác giả
# Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công XDCT
## Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công | 14
## Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình | 45
10. Trình tự, thủ tục kiểm soát tạm ứng kinh phí và thanh toán vốn đầu tư
# Đăng ký sử dụng tài khoản bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại kho bạc nhà nước (KBNN)
## Lập và gửi hồ sơ đăng ký
## Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký
## Xác nhận trên giấy đăng ký và gửi cho đơn vị giao dịch | 1
# Kiểm soát cam kết chi
## Lập và gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi
## KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và trả kết quả thực hiện
# Kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư
## Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả kết quả thực hiện
11. Giám sát, đánh giá đầu tư dự án
# Tự giám sát, đánh giá đầu tư dự án của CĐT, Chủ sử dụng
# Giám sát, đánh giá dự án đầu tư của Cơ quan đầu mối (cấp Thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư)
# Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
12. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình
# Điều chỉnh dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
## Dự án có cấu phần xây dựng
13. Điều chỉnh thiết kế - dự toán
# Lập nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm dự toán (nếu có)
# Phê duyệt nhiệm vụ KS, TK xây dựng điều chỉnh
# Điều chỉnh KH LCNT, hợp đồng tư vấn (nếu cần)
# Lập Hồ sơ thiết kế điều chỉnh
# Thẩm định thiết kế điều chỉnh
# Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng
2. Bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
# Bàn giao các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các TB, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan
# Lập bản vẽ hoàn công
3. Trình tự, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành
# Quyết toán chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB báo cáo QT chi phí BT, HT & TĐC trình Chủ tịch UBND cùng cấp với cấp có TQ phê duyệt DA BT, HT& TĐC để phê duyệt QT chi phí BT, HT&TĐC cư hoàn thành
# Gửi quyết định phê duyệt QTchi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB gửi QĐ phê duyệt tới CĐT dự án ĐTXD công trình để tổng hợp vào báo cáo QT vốn ĐTC dự án hoàn thành chung của toàn bộ DA
# Lập hồ sơ QT dự án hoàn thành | 9 tháng
## Lập hồ sơ QT DA hoàn thành
## LCNT kiểm toán để kiểm toán báo cáo QT dự án hoàn thành (bắt buộc đối với DA nhóm A); dự án nhóm B, C - việc thực hiện kiểm toán báo cáo QT do Người quyết định đầu tư quyết định
# Thẩm tra QT dự án hoàn thành | 8 tháng
## Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thẩm tra QT
# Phê duyệt QT dự án hoàn thành
## Thẩm quyền phê duyệt QT
## Hồ sơ trình phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành
## T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành"T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành | 1 tháng
# Tất toán tài khoản, đóng mã dự án đầu tư XDCB
4. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
# Bảo hành công trình xây dựng
## Trách nhiệm bảo hành CTXD
## Nội dung bảo hành
## Thời gian bảo hành
# Bảo trì công trình xây dựng
## Lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD
## Lập kế hoạch và DT kinh phí bảo trì CTXD
## Thực hiện bảo trì và QLCL công việc bảo trì
## Đánh giá an toàn công trình
## Lập và quản lý hồ sơ bảo trì CTXD

## Công trình nhóm A
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG DỰ ÁN NHÓM A
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Task | Lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Giao đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau:
## | SubSubTask | Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT
## | SubSubTask | BCNCTKT dự án nhóm A theo nội dung tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58/2024/QH15
2 | Task | Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn | 30
# | SubTask | Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý
# | SubTask | Tiếp nhận, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp, thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
3 | Task | Hoàn chính BCNCTKT (NCTKT)/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Hoàn chỉnh BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/ đơn vị có chức năng
4 | Task | Quyết định CTrĐT | Do HĐND TP quyết định CTrĐT, T/g quyết định CTrĐT phù hợp với chương trình kỳ họp
# | SubTask | Trình duyệt quyết định CTrĐT
5 | Task | Giao CĐT dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập hồ sơ trình
# | SubTask | Thẩm định
# | SubTask | Phê duyệt
7 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH LCNT
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
8 | Task | LCNT khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra... bước CBĐT, CBDA
9 | Task | LCNT tư vấn theo KHLCNT được phê duyệt và Quy trình các bước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1.
10 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT, Hồ sơ TKCS và BCKT-KT XDCT
# | SubTask | Tổ chức KSĐĐ
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ/ cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ; cung cấp số liệu HTKT (Khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Chấp thuận QH tổng mặt bằng
# | SubTask | Thi tuyển PA kiến trúc (nếu có)
# | SubTask | Chấp thuận PA kiến trúc
# | SubTask | Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tĩnh không
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt ĐTM/GPMT/ĐKMT
# | SubTask | Tham gia ý kiến đối với TKCS và giải pháp PCCC cho DA | 10
# | SubTask | Hoàn thiện BCNCKT/BCKT-KT ĐTXD
# | SubTask | Thẩm định BCNCKT/ BCKTKT ĐTXD
11 | Task | Điều chỉnh CTrĐT dự án
# | SubTask | Quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh CTrĐT
# | SubTask | Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh CTrĐT dự án
12 | Task | Phê duyệt dự án
# | SubTask | Trình duyệt quyết định đầu tư DA | 7
# | SubTask | Phê duyệt DA
B. Giai đoạn thực hiện dự án
Trình tự, thủ tục chuẩn bị Thực hiện dự án
1 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt NV KSTK (bao gồm cả các công việc phục vụ GPMB của DA – nếu có)
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KSTK; PA khảo sát triển khai sau TKCS (bao gồm cả các công việc phục vụ công tác GPMB của DA)
# | SubTask | Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KSTK xây dựng triển khai sau TKCS, bao gồm cả DT
2 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT một số hoặc tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH tổng thể LCNT hoặc KHLCNT cho dự án, bao gồm 04 phần công việc:
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT một số hoặc các gói thầu giai đoạn THDA | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
3 | Task | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK,.. sau bước TKCS, bao gồm: các gói thầu khảo sát, đo đạc, thiết kế phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra triển khai sau TKCS và phục vụ công tác GPMB
4 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt TK-DT công trình (triển khai sau TKCS; bao gồm cả KSTK - DT di chuyển công trình ngầm nổi; đo đạc, cắm mốc… phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lập hồ sơ TKXD triển khai sau TKCS, bao gồm Tờ trình thẩm định
# | SubTask | Thẩm định TKXD triển khai sau TKCS (CĐT có trách nhiệm tổng hợp KQTĐ của CQ chuyên môn về XD)
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CĐT
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CQ chuyên môn | 40
# | SubTask | Phê duyệt TKXD triển khai sau TKCS
5 | Task | Tổ chức thực hiện công tác BT, HT, TĐC GPMB của DA
## | SubSubTask | Giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Bàn giao hồ sơ về dự án, quy hoạch, mốc giới, phạm vi GPMB (K1 Đ 22 và K1 Đ26 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND)
## | SubSubTask | Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác (Điểm c K2 Đ86 Luật đất đai 2024; Điểm a K2 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất (Đ28 NĐ số 102/2024/NĐ-CP; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (K1 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm aK3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87; K1,2 Đ111 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm c K3 Đ87 Luật đất đai 2024; K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP; Điểm d K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K4 Đ87 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cưGửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định (Điểm c K4 Đ87, K 3 Đ94 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định (K5 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau (K6 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐCP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau (K7 Đ87 Luật đất đai 2024; K3,4,5 Đ89 Luật đất đai 2024; Điểm d K2 Đ5 NĐ số 151/ 2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quản lý đất đã được thu hồi
## | SubSubTask | Quyết toán hoàn thành chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình (K7 Đ 27 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
Trình tự, thủ tục Thực hiện dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KH LCNT giai đoạn THDA (trường hợp thực hiện bước tại mục 1.1 khoản 1 phần II không trình duyệt KH LCNT tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA). Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1 phần II
7 | Task | Lựa chọn các nhà thầu theo KH LCNT giai đoạn THDA được duyệt. Thực hiện quy trình các bước LCNT theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3
8 | Task | Thi công xây dựng công trình
# | SubTask | Thông báo khởi công công trình
# | SubTask | Thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao công trình
## | SubSubTask | Tổng quát các chủ thể, nội dung và trình tự quản lý
## | SubSubTask | Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi công xây dựng công trình
9 | Task | Quản lý chất lượng công trình
# | SubTask | Giám sát thi công và giám sát tác giả
## | SubSubTask | Giám sát thi công xây dựng công trình
## | SubSubTask | Giám sát tác giả
# | SubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công XDCT
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công | 14
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình | 45
10 | Task | Trình tự, thủ tục kiểm soát tạm ứng kinh phí và thanh toán vốn đầu tư
# | SubTask | Đăng ký sử dụng tài khoản bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại kho bạc nhà nước (KBNN)
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Xác nhận trên giấy đăng ký và gửi cho đơn vị giao dịch | 1
# | SubTask | Kiểm soát cam kết chi
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi
## | SubSubTask | KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và trả kết quả thực hiện
# | SubTask | Kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả kết quả thực hiện
11 | Task | Giám sát, đánh giá đầu tư dự án
# | SubTask | Tự giám sát, đánh giá đầu tư dự án của CĐT, Chủ sử dụng
# | SubTask | Giám sát, đánh giá dự án đầu tư của Cơ quan đầu mối (cấp Thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư)
# | SubTask | Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
12 | Task | Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình
# | SubTask | Điều chỉnh dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
## | SubSubTask | Dự án có cấu phần xây dựng
13 | Task | Điều chỉnh thiết kế - dự toán
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm dự toán (nếu có)
# | SubTask | Phê duyệt nhiệm vụ KS, TK xây dựng điều chỉnh
# | SubTask | Điều chỉnh KH LCNT, hợp đồng tư vấn (nếu cần)
# | SubTask | Lập Hồ sơ thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Thẩm định thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Task | Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng
2 | Task | Bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
# | SubTask | Bàn giao các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các TB, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan
# | SubTask | Lập bản vẽ hoàn công
3 | Task | Trình tự, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành
# | SubTask | Quyết toán chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB báo cáo QT chi phí BT, HT & TĐC trình Chủ tịch UBND cùng cấp với cấp có TQ phê duyệt DA BT, HT& TĐC để phê duyệt QT chi phí BT, HT&TĐC cư hoàn thành
# | SubTask | Gửi quyết định phê duyệt QTchi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB gửi QĐ phê duyệt tới CĐT dự án ĐTXD công trình để tổng hợp vào báo cáo QT vốn ĐTC dự án hoàn thành chung của toàn bộ DA
# | SubTask | Lập hồ sơ QT dự án hoàn thành | 9 tháng
## | SubSubTask | Lập hồ sơ QT DA hoàn thành
## | SubSubTask | LCNT kiểm toán để kiểm toán báo cáo QT dự án hoàn thành (bắt buộc đối với DA nhóm A); dự án nhóm B, C - việc thực hiện kiểm toán báo cáo QT do Người quyết định đầu tư quyết định
# | SubTask | Thẩm tra QT dự án hoàn thành | 8 tháng
## | SubSubTask | Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thẩm tra QT
# | SubTask | Phê duyệt QT dự án hoàn thành
## | SubSubTask | Thẩm quyền phê duyệt QT
## | SubSubTask | Hồ sơ trình phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành
## | SubSubTask | T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành"T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành: - Dự án QTQG: 01 tháng; - Dự án nhóm A: 01 tháng; - Dự án nhóm B: 20 ngày; - Dự án nhóm C: 15 ngày; | 1 tháng
# | SubTask | Tất toán tài khoản, đóng mã dự án đầu tư XDCB
4 | Task | Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
# | SubTask | Bảo hành công trình xây dựng
## | SubSubTask | Trách nhiệm bảo hành CTXD
## | SubSubTask | Nội dung bảo hành
## | SubSubTask | Thời gian bảo hành
# | SubTask | Bảo trì công trình xây dựng
## | SubSubTask | Lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Lập kế hoạch và DT kinh phí bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Thực hiện bảo trì và QLCL công việc bảo trì
## | SubSubTask | Đánh giá an toàn công trình
## | SubSubTask | Lập và quản lý hồ sơ bảo trì CTXD

## Công trình nhóm B
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG DỰ ÁN NHÓM B
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Task | Lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Giao đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau:
## | SubSubTask | Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT
## | SubSubTask | BCNCTKT dự án nhóm A theo nội dung tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58/2024/QH15
2 | Task | Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn | 20
# | SubTask | Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý
# | SubTask | Tiếp nhận, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp, thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
3 | Task | Hoàn chính BCNCTKT (NCTKT)/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Hoàn chỉnh BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/ đơn vị có chức năng
4 | Task | Quyết định CTrĐT | 5
# | SubTask | Trình duyệt quyết định CTrĐT
5 | Task | Giao CĐT dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập hồ sơ trình
# | SubTask | Thẩm định
# | SubTask | Phê duyệt
7 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH LCNT
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
8 | Task | LCNT khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra... bước CBĐT, CBDA
9 | Task | LCNT tư vấn theo KHLCNT được phê duyệt và Quy trình các bước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1.
10 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT, Hồ sơ TKCS và BCKT-KT XDCT
# | SubTask | Tổ chức KSĐĐ
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ/ cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ; cung cấp số liệu HTKT (Khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Chấp thuận QH tổng mặt bằng
# | SubTask | Thi tuyển PA kiến trúc (nếu có)
# | SubTask | Chấp thuận PA kiến trúc
# | SubTask | Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tĩnh không
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt ĐTM/GPMT/ĐKMT
# | SubTask | Tham gia ý kiến đối với TKCS và giải pháp PCCC cho DA | 5
# | SubTask | Hoàn thiện BCNCKT/BCKT-KT ĐTXD
# | SubTask | Thẩm định BCNCKT/ BCKTKT ĐTXD
11 | Task | Điều chỉnh CTrĐT dự án
# | SubTask | Quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh CTrĐT
# | SubTask | Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh CTrĐT dự án
12 | Task | Phê duyệt dự án
# | SubTask | Trình duyệt quyết định đầu tư DA | 5
# | SubTask | Phê duyệt DA
B. Giai đoạn thực hiện dự án
Trình tự, thủ tục chuẩn bị Thực hiện dự án
1 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt NV KSTK (bao gồm cả các công việc phục vụ GPMB của DA – nếu có)
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KSTK; PA khảo sát triển khai sau TKCS (bao gồm cả các công việc phục vụ công tác GPMB của DA)
# | SubTask | Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KSTK xây dựng triển khai sau TKCS, bao gồm cả DT
2 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT một số hoặc tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH tổng thể LCNT hoặc KHLCNT cho dự án, bao gồm 04 phần công việc:
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT một số hoặc các gói thầu giai đoạn THDA | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
3 | Task | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK,.. sau bước TKCS, bao gồm: các gói thầu khảo sát, đo đạc, thiết kế phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra triển khai sau TKCS và phục vụ công tác GPMB
4 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt TK-DT công trình (triển khai sau TKCS; bao gồm cả KSTK - DT di chuyển công trình ngầm nổi; đo đạc, cắm mốc… phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lập hồ sơ TKXD triển khai sau TKCS, bao gồm Tờ trình thẩm định
# | SubTask | Thẩm định TKXD triển khai sau TKCS (CĐT có trách nhiệm tổng hợp KQTĐ của CQ chuyên môn về XD)
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CĐT
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CQ chuyên môn | 30
# | SubTask | Phê duyệt TKXD triển khai sau TKCS
5 | Task | Tổ chức thực hiện công tác BT, HT, TĐC GPMB của DA
## | SubSubTask | Giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Bàn giao hồ sơ về dự án, quy hoạch, mốc giới, phạm vi GPMB (K1 Đ 22 và K1 Đ26 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND)
## | SubSubTask | Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác (Điểm c K2 Đ86 Luật đất đai 2024; Điểm a K2 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất (Đ28 NĐ số 102/2024/NĐ-CP; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (K1 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm aK3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87; K1,2 Đ111 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm c K3 Đ87 Luật đất đai 2024; K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP; Điểm d K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K4 Đ87 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cưGửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định (Điểm c K4 Đ87, K 3 Đ94 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định (K5 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau (K6 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐCP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau (K7 Đ87 Luật đất đai 2024; K3,4,5 Đ89 Luật đất đai 2024; Điểm d K2 Đ5 NĐ số 151/ 2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quản lý đất đã được thu hồi
## | SubSubTask | Quyết toán hoàn thành chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình (K7 Đ 27 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
Trình tự, thủ tục Thực hiện dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KH LCNT giai đoạn THDA (trường hợp thực hiện bước tại mục 1.1 khoản 1 phần II không trình duyệt KH LCNT tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA). Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1 phần II
7 | Task | Lựa chọn các nhà thầu theo KH LCNT giai đoạn THDA được duyệt. Thực hiện quy trình các bước LCNT theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3
8 | Task | Thi công xây dựng công trình
# | SubTask | Thông báo khởi công công trình | 3
# | SubTask | Thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao công trình
## | SubSubTask | Tổng quát các chủ thể, nội dung và trình tự quản lý
## | SubSubTask | Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi công xây dựng công trình
9 | Task | Quản lý chất lượng công trình
# | SubTask | Giám sát thi công và giám sát tác giả
## | SubSubTask | Giám sát thi công xây dựng công trình
## | SubSubTask | Giám sát tác giả
# | SubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công XDCT
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công | 7
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình | 30
10 | Task | Trình tự, thủ tục kiểm soát tạm ứng kinh phí và thanh toán vốn đầu tư
# | SubTask | Đăng ký sử dụng tài khoản bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại kho bạc nhà nước (KBNN)
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Xác nhận trên giấy đăng ký và gửi cho đơn vị giao dịch | 1
# | SubTask | Kiểm soát cam kết chi
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi
## | SubSubTask | KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và trả kết quả thực hiện
# | SubTask | Kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả kết quả thực hiện
11 | Task | Giám sát, đánh giá đầu tư dự án
# | SubTask | Tự giám sát, đánh giá đầu tư dự án của CĐT, Chủ sử dụng
# | SubTask | Giám sát, đánh giá dự án đầu tư của Cơ quan đầu mối (cấp Thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư)
# | SubTask | Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
12 | Task | Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình
# | SubTask | Điều chỉnh dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
## | SubSubTask | Dự án có cấu phần xây dựng
13 | Task | Điều chỉnh thiết kế - dự toán
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm dự toán (nếu có)
# | SubTask | Phê duyệt nhiệm vụ KS, TK xây dựng điều chỉnh
# | SubTask | Điều chỉnh KH LCNT, hợp đồng tư vấn (nếu cần)
# | SubTask | Lập Hồ sơ thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Thẩm định thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Task | Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng
2 | Task | Bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
# | SubTask | Bàn giao các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các TB, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan
# | SubTask | Lập bản vẽ hoàn công
3 | Task | Trình tự, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành
# | SubTask | Quyết toán chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB báo cáo QT chi phí BT, HT & TĐC trình Chủ tịch UBND cùng cấp với cấp có TQ phê duyệt DA BT, HT& TĐC để phê duyệt QT chi phí BT, HT&TĐC cư hoàn thành
# | SubTask | Gửi quyết định phê duyệt QTchi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB gửi QĐ phê duyệt tới CĐT dự án ĐTXD công trình để tổng hợp vào báo cáo QT vốn ĐTC dự án hoàn thành chung của toàn bộ DA
# | SubTask | Lập hồ sơ QT dự án hoàn thành | 6 tháng
## | SubSubTask | Lập hồ sơ QT DA hoàn thành
## | SubSubTask | LCNT kiểm toán để kiểm toán báo cáo QT dự án hoàn thành (bắt buộc đối với DA nhóm A); dự án nhóm B, C - việc thực hiện kiểm toán báo cáo QT do Người quyết định đầu tư quyết định |  | Thẩm tra QT dự án hoàn thành
# | SubTask | Thẩm tra QT dự án hoàn thành | 4 tháng
## | SubSubTask | Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thẩm tra QT
# | SubTask | Phê duyệt QT dự án hoàn thành
## | SubSubTask | Thẩm quyền phê duyệt QT
## | SubSubTask | Hồ sơ trình phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành
## | SubSubTask | T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành"T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành: - Dự án QTQG: 01 tháng; - Dự án nhóm A: 01 tháng; - Dự án nhóm B: 20 ngày; - Dự án nhóm C: 15 ngày; | 20 ngày
# | SubTask | Tất toán tài khoản, đóng mã dự án đầu tư XDCB
4 | Task | Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
# | SubTask | Bảo hành công trình xây dựng
## | SubSubTask | Trách nhiệm bảo hành CTXD
## | SubSubTask | Nội dung bảo hành
## | SubSubTask | Thời gian bảo hành
# | SubTask | Bảo trì công trình xây dựng
## | SubSubTask | Lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Lập kế hoạch và DT kinh phí bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Thực hiện bảo trì và QLCL công việc bảo trì
## | SubSubTask | Đánh giá an toàn công trình
## | SubSubTask | Lập và quản lý hồ sơ bảo trì CTXD

## Công trình nhóm C
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG DỰ ÁN NHÓM C
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Task | Lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Giao đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau:
## | SubSubTask | Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT
## | SubSubTask | Báo cáo đề xuất CTrĐT chương trình, dự án nhóm C theo nội dung tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58/2024/QH15
2 | Task | Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn | 20
# | SubTask | Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý
# | SubTask | Tiếp nhận, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp, thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
3 | Task | Hoàn chính BCNCTKT (NCTKT)/ Báo cáo đề xuất CTrĐT
# | SubTask | Hoàn chỉnh BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/ đơn vị có chức năng
4 | Task | Quyết định CTrĐT | 5
# | SubTask | Trình duyệt quyết định CTrĐT
5 | Task | Giao CĐT dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập hồ sơ trình
# | SubTask | Thẩm định
# | SubTask | Phê duyệt
7 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT, CBDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH LCNT
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
8 | Task | LCNT khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra... bước CBĐT, CBDA
9 | Task | LCNT tư vấn theo KHLCNT được phê duyệt và Quy trình các bước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1.
10 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT, Hồ sơ TKCS và BCKT-KT XDCT
# | SubTask | Tổ chức KSĐĐ
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ/ cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ; cung cấp số liệu HTKT (Khu vực đã có QHCT tỷ lệ 1/500)
# | SubTask | Chấp thuận QH tổng mặt bằng
# | SubTask | Thi tuyển PA kiến trúc (nếu có)
# | SubTask | Chấp thuận PA kiến trúc
# | SubTask | Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tĩnh không
# | SubTask | Lập, thẩm định, phê duyệt ĐTM/GPMT/ĐKMT
# | SubTask | Tham gia ý kiến đối với TKCS và giải pháp PCCC cho DA | 5
# | SubTask | Hoàn thiện BCNCKT/BCKT-KT ĐTXD
# | SubTask | Thẩm định BCNCKT/ BCKTKT ĐTXD
11 | Task | Điều chỉnh CTrĐT dự án
# | SubTask | Quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh CTrĐT
# | SubTask | Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh CTrĐT dự án
12 | Task | Phê duyệt dự án
# | SubTask | Trình duyệt quyết định đầu tư DA | 5
# | SubTask | Phê duyệt DA
B. Giai đoạn thực hiện dự án
Trình tự, thủ tục chuẩn bị Thực hiện dự án
1 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt NV KSTK (bao gồm cả các công việc phục vụ GPMB của DA – nếu có)
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KSTK; PA khảo sát triển khai sau TKCS (bao gồm cả các công việc phục vụ công tác GPMB của DA)
# | SubTask | Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KSTK xây dựng triển khai sau TKCS, bao gồm cả DT
2 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT một số hoặc tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA
# | SubTask | Lập Tờ trình phê duyệt KH tổng thể LCNT hoặc KHLCNT cho dự án, bao gồm 04 phần công việc:
# | SubTask | Phê duyệt KH LCNT một số hoặc các gói thầu giai đoạn THDA | 10
# | SubTask | Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT | 5
3 | Task | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK,.. sau bước TKCS, bao gồm: các gói thầu khảo sát, đo đạc, thiết kế phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra triển khai sau TKCS và phục vụ công tác GPMB
4 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt TK-DT công trình (triển khai sau TKCS; bao gồm cả KSTK - DT di chuyển công trình ngầm nổi; đo đạc, cắm mốc… phục vụ công tác GPMB)
# | SubTask | Lập hồ sơ TKXD triển khai sau TKCS, bao gồm Tờ trình thẩm định
# | SubTask | Thẩm định TKXD triển khai sau TKCS (CĐT có trách nhiệm tổng hợp KQTĐ của CQ chuyên môn về XD)
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CĐT
## | SubSubTask | Công tác thẩm định của CQ chuyên môn | 20
# | SubTask | Phê duyệt TKXD triển khai sau TKCS
5 | Task | Tổ chức thực hiện công tác BT, HT, TĐC GPMB của DA
## | SubSubTask | Giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Bàn giao hồ sơ về dự án, quy hoạch, mốc giới, phạm vi GPMB (K1 Đ 22 và K1 Đ26 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND)
## | SubSubTask | Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác (Điểm c K2 Đ86 Luật đất đai 2024; Điểm a K2 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất (Đ28 NĐ số 102/2024/NĐ-CP; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (K1 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (K2 Đ87 Luật Đất đai 2024; Mục IV phần II Phụ lục I NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm aK3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87; K1,2 Đ111 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K3 Đ87 Luật Đất đai 2024)
## | SubSubTask | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm c K3 Đ87 Luật đất đai 2024; K3 Đ3 NĐ số 88/2024/NĐ-CP; Điểm d K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điểm a K4 Đ87 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cưGửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
## | SubSubTask | Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định (Điểm c K4 Đ87, K 3 Đ94 Luật đất đai 2024)
## | SubSubTask | Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định (K5 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau (K6 Đ87 Luật đất đai 2024; Điểm b K1 Đ5 NĐ số 151/2025/NĐCP)
## | SubSubTask | Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau (K7 Đ87 Luật đất đai 2024; K3,4,5 Đ89 Luật đất đai 2024; Điểm d K2 Đ5 NĐ số 151/ 2025/NĐ-CP)
## | SubSubTask | Quản lý đất đã được thu hồi
## | SubSubTask | Quyết toán hoàn thành chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình (K7 Đ 27 NĐ số 88/2024/NĐ-CP)
Trình tự, thủ tục Thực hiện dự án
6 | Task | Lập, thẩm định, phê duyệt KH LCNT giai đoạn THDA (trường hợp thực hiện bước tại mục 1.1 khoản 1 phần II không trình duyệt KH LCNT tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA). Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1 phần II
7 | Task | Lựa chọn các nhà thầu theo KH LCNT giai đoạn THDA được duyệt. Thực hiện quy trình các bước LCNT theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3
8 | Task | Thi công xây dựng công trình
# | SubTask | Thông báo khởi công công trình | 3
# | SubTask | Thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao công trình
## | SubSubTask | Tổng quát các chủ thể, nội dung và trình tự quản lý
## | SubSubTask | Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi công xây dựng công trình
9 | Task | Quản lý chất lượng công trình
# | SubTask | Giám sát thi công và giám sát tác giả
## | SubSubTask | Giám sát thi công xây dựng công trình
## | SubSubTask | Giám sát tác giả
# | SubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công XDCT
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công | 7
## | SubSubTask | Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình | 30
10 | Task | Trình tự, thủ tục kiểm soát tạm ứng kinh phí và thanh toán vốn đầu tư
# | SubTask | Đăng ký sử dụng tài khoản bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại kho bạc nhà nước (KBNN)
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký
## | SubSubTask | Xác nhận trên giấy đăng ký và gửi cho đơn vị giao dịch | 1
# | SubTask | Kiểm soát cam kết chi
## | SubSubTask | Lập và gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi
## | SubSubTask | KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và trả kết quả thực hiện
# | SubTask | Kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư
## | SubSubTask | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trả kết quả thực hiện
11 | Task | Giám sát, đánh giá đầu tư dự án
# | SubTask | Tự giám sát, đánh giá đầu tư dự án của CĐT, Chủ sử dụng
# | SubTask | Giám sát, đánh giá dự án đầu tư của Cơ quan đầu mối (cấp Thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư)
# | SubTask | Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
12 | Task | Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình
# | SubTask | Điều chỉnh dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
## | SubSubTask | Dự án có cấu phần xây dựng
13 | Task | Điều chỉnh thiết kế - dự toán
# | SubTask | Lập nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm dự toán (nếu có)
# | SubTask | Phê duyệt nhiệm vụ KS, TK xây dựng điều chỉnh
# | SubTask | Điều chỉnh KH LCNT, hợp đồng tư vấn (nếu cần)
# | SubTask | Lập Hồ sơ thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Thẩm định thiết kế điều chỉnh
# | SubTask | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Task | Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng
2 | Task | Bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
# | SubTask | Bàn giao các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các TB, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan
# | SubTask | Lập bản vẽ hoàn công
3 | Task | Trình tự, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành
# | SubTask | Quyết toán chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB báo cáo QT chi phí BT, HT & TĐC trình Chủ tịch UBND cùng cấp với cấp có TQ phê duyệt DA BT, HT& TĐC để phê duyệt QT chi phí BT, HT&TĐC cư hoàn thành
# | SubTask | Gửi quyết định phê duyệt QTchi phí BT, HT & TĐC (nếu có)
## | SubSubTask | Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB gửi QĐ phê duyệt tới CĐT dự án ĐTXD công trình để tổng hợp vào báo cáo QT vốn ĐTC dự án hoàn thành chung của toàn bộ DA
# | SubTask | Lập hồ sơ QT dự án hoàn thành | 4 tháng
## | SubSubTask | Lập hồ sơ QT DA hoàn thành
## | SubSubTask | LCNT kiểm toán để kiểm toán báo cáo QT dự án hoàn thành (bắt buộc đối với DA nhóm A); dự án nhóm B, C - việc thực hiện kiểm toán báo cáo QT do Người quyết định đầu tư quyết định
# | SubTask | Thẩm tra QT dự án hoàn thành | 3 tháng
## | SubSubTask | Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thẩm tra QT
# | SubTask | Phê duyệt QT dự án hoàn thành
## | SubSubTask | Thẩm quyền phê duyệt QT
## | SubSubTask | Hồ sơ trình phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành
## | SubSubTask | T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành"T/g tối đa phê duyệt QT vốn ĐTC dự án hoàn thành: - Dự án QTQG: 01 tháng; - Dự án nhóm A: 01 tháng; - Dự án nhóm B: 20 ngày; - Dự án nhóm C: 15 ngày; | 15 ngày
# | SubTask | Tất toán tài khoản, đóng mã dự án đầu tư XDCB
4 | Task | Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
# | SubTask | Bảo hành công trình xây dựng
## | SubSubTask | Trách nhiệm bảo hành CTXD
## | SubSubTask | Nội dung bảo hành
## | SubSubTask | Thời gian bảo hành
# | SubTask | Bảo trì công trình xây dựng
## | SubSubTask | Lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Lập kế hoạch và DT kinh phí bảo trì CTXD
## | SubSubTask | Thực hiện bảo trì và QLCL công việc bảo trì
## | SubSubTask | Đánh giá an toàn công trình
## | SubSubTask | Lập và quản lý hồ sơ bảo trì CTXD

## Công trình khẩn cấp - có cấu ph
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH KHẨN CẤP - CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Task | Ban hành Lệnh XDCT khẩn cấp/Quyết định giao nhiệm vụ THDA ĐTC khẩn cấp
# | SubTask | Đề xuất CTXD khẩn cấp
# | SubTask | Ban hành Lệnh XDCT khẩn cấp
# | SubTask | Tổ chức lập, thẩm định và quyết định đầu tư Dự án
B. Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Task | Tổ chức thực hiện dự án: CĐT được quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư..và chịu trách nhiệm về quyết định của mình
2 | Task | Giao thầu KS, tổ chức THDA, CT XD khẩn cấp
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Task | Tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành DA, CT
# | SubTask | Kiểm tra, đánh giá lại CLCT đã được XD và thực hiện bảo hành công trình
# | SubTask | Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành CT
2 | Task | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của DA
# | SubTask | Lập, thẩm định và phê duyệt DA đầu tư
# | SubTask | Lập, thẩm định và phê duyệt TKDT (sau TKCS)
# | SubTask | Hoàn thiện thủ tục giao thầu
3 | Task | Tạm ứng, thanh, QTDA, công trình
4 | Task | Lập kế hoạch quản lý sử dụng công trình hoặc phá dỡ công trình để hoàn trả lại MB nếu CTXD khẩn cấp không phù hợp với QH
5 | Task | Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về XD; QT công trình hoàn thành.

## Công trình khẩn cấp - Không có
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, CÔNG TRÌNH KHẨN CẤP - CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG
GR | MEGATYPE | Nội dung công việc* | Thời gian kế hoạch (Ngày)* | Thời gian kế hoạch chi tiết (Ngày) | Đánh dấu mốc thời gian quan trọng dự án | Yêu cầu lưu bản scan | Thông tin cần nhập
[7 empty] | Số văn bản | Ngày/ tháng | Giá trị trình | Giá trị duyệt | Đơn vị phát hành | Ghi chú thông tin lưu ý
A. Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Task | Ban hành Lệnh XDCT khẩn cấp/Quyết định giao nhiệm vụ THDA ĐTC khẩn cấp
# | SubTask | Đề xuất DA ĐTC khẩn cấp
# | SubTask | Quyết định giao n/v THDA ĐTC khẩn cấp
# | SubTask | Tổ chức lập, thẩm định và quyết định đầu tư Dự án
B. Giai đoạn thực hiện dự án
| Task | Tổ chức thực hiện dự án: CĐT được quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư..và chịu trách nhiệm về quyết định của mình
2 | Task | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án
| SubTask | Thẩm, duyệt DA ĐT khẩn cấp
| SubTask | Thẩm, duyệt TKDT sau TKCS
| SubTask | Giao thầu
C. Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Task | Tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành DA, CT
# | SubTask | Kiểm tra, đánh giá lại CLCT đã được XD và thực hiện bảo hành công trình
# | SubTask | Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành CT
2 | Task | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của DA
# | SubTask | Lập, thẩm định và phê duyệt DA đầu tư
# | SubTask | Lập, thẩm định và phê duyệt TKDT (sau TKCS)
# | SubTask | Hoàn thiện thủ tục giao thầu
3 | Task | Tạm ứng, thanh, QTDA, công trình
4 | Task | Lập kế hoạch quản lý sử dụng công trình hoặc phá dỡ công trình để hoàn trả lại MB nếu CTXD khẩn cấp không phù hợp với QH
5 | Task | Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về XD; QT công trình hoàn thành.